## Host
N° | Area | Canal / Funcionalidad | Tipo | Detalle Tema Pendiente | N° Iniciativa (MAU, ADR, Otros) | Estado | Prioridad | Solución operativa | Fecha de Termino | Nota | Estado | Fecha | Responsable | Estado | Fecha | Responsable
1 | Cuadratura y Soporte Canales | Buzoneras canal 003 | Transaccional | Incorporar transacciones mambu en listado SELD527-1. Se requiere además interface con detalle de transacciones para control contable. | Sin numero de iniciativa | No iniciada | 1 | Contabilidad se soluciona por la sucursal manualmente |  |  | Revisar con Jaime | semana 09/09 | Renato Contador | Se Necesita Mambu / Host Equipo de Mambu genero prueba 11/09, en revisión por Brambilla. Estando correcta la interfaz debe tomarla Host (revisar prioridad con Jaime) | 2024-09-16 | Brambilla
2 | Cuadratura y Soporte Canales | Tef Otros Bancos | Contable | Modificar la contabilización de las transacciones 9380 y 9400 en el canal Mobile APP 043 para que se informen los montos a partir de las transacciones 0640 y 1590 respectivamente. Tal como opera actualmente el canal Internet 002. Quedan doblemente contabilizadas para canal 43 | Sin numero de iniciativa | No iniciada | 1 | Contabilidad se regulariza manualmente por el area operativa |  |  | No es Mambu Revisar con Jaime | semana 9/09 | Renato Contador | Priorizado En revisión con Fernando carvajal | 2024-09-12 | Fernando Carvajal
3 | Cuadratura y Soporte Canales | Caja Vecina canal 024 | Cuadratura | Automatización proceso de pareo, listado de transacciones sujetas a evaluación e informe mensual Pre-Reca. Actualmente se trabaja con solución departamental. | Sin numero de iniciativa | No iniciada | 1 | Solución departamental (manual), en forma diaria |  |  | Revisar Con Brambilla revisar con Jaime | semana 09/09 | Renato Contador | revisado con equipo Canales baja prioridad revisar avance que llevaba Francisco
4 | Cuadratura y Soporte Canales | Falabella canal 031 | Cuadratura | Incorporar monto correspondiente a cargos en cuentas Mambu en reporte de pago. Estos montos quedan como sobrante en cuenta de compensación y se pagan manualmente. | Sin numero de iniciativa | Desarrollo en proceso de paso a producción | 1 | Manualmente se realiza reporte de pago, se envia detalle de TRX a Falabella en forma diaria |  |  | Revisar Con Brambilla revisar con Jaime | semana 09/09 | Renato Contador | Corregido
5 | Cuadratura y Soporte Canales | Redbanc canal 016 | Contable | Incorporar al proceso de pareo todos los cargos en cuentas Mambu. Estos registros aparecen como diferencias generando operaciones pendientes que no corresponden, generando diferencias en la compensación. | Sin numero de iniciativa | No iniciada | 1 | Manualmente se corrige contabilidad en forma diaria |  |  | Revisar con Jaime | semana 9/09 | Renato Contador | Priorizado En revisión con Fernando carvajal | 2024-09-12 | Fernando Carvajal
6 | Cuadratura y Soporte Canales | Internet canal 002 | Cuadratura | Implementar proceso de pareo que permita detectar todas aquellas transacciones que no hayan finalizado en forma exitosa, entregando el detalle de cargos en cuentas de origen sin abono/pago en el destinatario o abonos/pagos en el destino si cargo en las cuentas de origen, con todos los datos necesarios para realizar las regularizaciones correspondientes. | Sin numero de iniciativa | No iniciada | 1 |  |  |  | Revisar Con Brambilla revisar con Jaime | semana 09/09 | Renato Contador | Planificar con Brambilla cómo hacerlo en revisión ya que es con tef Interna, y todo es con transacción de tef. 31 oct el diseño funcional | 2024-10-31 | Renato Contador/Brambilla
7 | Clientes y Cuentas | Abono por Venta de Crédito por PU/Salesforce/Caja | Contable | En desarrollo, HOST, para permitir el abono de creditos a cuentas migradas, con la nueva cuenta contable Iniciativa se encuentra en curso, fecha de termino estipulada para fines de julio En desarrollo Pablo Loyola | PYT 13016 | En desarrollo, atrasada | 1 |  |  | Genera diferencias contables | Francisco Sanchez esta contabilizando 24003 y debe contablizar en la 2441 |  |  | Revisar con Paulina | 2024-09-13 | Renato Contador
8 | Clientes y Cuentas | Compra y Venta Divisas CIN/Caja | Contable | En desarrollo, HOST, se debe actualizar TRX que contabiliza el ingreso a caja | Sin numero de iniciativa | En Modelamiento | 1 |  |  | Genera diferencias contables | En revisión de Mauro Gonzalez en Test funiona ok | Monica Prometo prometer 04/09 | Monica Moreno |  | 2024-09-13 | Renato Contador
9 | Clientes y Cuentas | Pago cuota crédito por PU/Salesforce/Caja | Contable | En desarrollo, HOST, para permitir el cargo de creditos a cuentas migradas, con la nueva cuenta contable Iniciativa se encuentra en curso, fecha de termino estipulada para fines de julio | PYT 13016 | En Modelamiento | 1 |  |  | Genera diferencias contables | Monica en revisión de entendimiento con Patricio Berrio, para planificar desarrollo | Monica entrega fecha después de revisión | Monica Moreno |  | 2024-09-13 | Renato Contador
10 | Clientes y Cuentas | TEF tx 9380 por canal mobile e internet | Transaccional | HOST, TRX de TEF con cargo en mambu y abono otros bancos. Se esta registrando tanto en el canal como mambu, lo cual se esta corrigiendo en el proceso. (actualmente se corrige en forma manual). | Sin numero de iniciativa | No iniciada | 1 |  |  | Genera diferencias contables | Revisar con Jaime | semana 09/09 | Renato Contador |  | 2024-09-13 | Renato Contador
11 | Cuadratura y Soporte Canales | Caja Vecina canal 024 / Atm canal 004 - Recargas Celulares | Cuadratura | Incorporar en rendiciones y abono diario a empresas Entel, Claro y Movistar las recargas realizadas con cargo a cuentas Mambu | Sin numero de iniciativa | No iniciada | 2 | Abono a TELCOS se realiza manualmente en forma semanal |  |  | Revisar Con Brambilla revisar con Jaime | semana 09/09 | Renato Contador | Mambu/Host: Revisar con Mambu Mambu debe generar y recibir Host Sin avance y sin priorización
12 | Cuadratura y Soporte Canales | Falabella canal 031 | Contable | Corregir proceso que almacena y rescata las transacciones en el log aplicativo del canal para todos aquellos registros que tienen como fecha de movimiento los últimos dias del año y fecha contable el primer dia hábil del año siguiente. Esto genera diferencias contables en sucursales y ETV a nivel nacional. Las transacciones se deben extraer en forma manual y aparecen con fecha contable el primer dia hábil del año anterior. En revisión. Fernando Carvajal | Sin numero de iniciativa | No iniciada | 2 |  |  |  | aún no revisado, impacto fin de año | Sin fecha | Renato Contador | con baja prioridad ocurre una vez al año
13 | Cuadratura y Soporte Canales | Redbanc canal 016 | Cuadratura | Incorporar transacción de avance en cuotas 7126 versión 7 en proceso de rescate journal y pareo de transacciones rol emisor. Corregir inyector con problema de formato de la transacción e incorporar en archivo que se envía a la marca. En proceso de análisis y corrección. Fernando Carvajal | Sin numero de iniciativa | No iniciada | 2 |  |  |  | Revisar Con Brambilla revisar con Jaime | semana 09/09 | Renato Contador | Pasó areglo, pero no fue satisfactorio en proceso de planificación nueva prueba (sin fecha de compromiso) pedir fecha a Jaime
14 | Cuadratura y Soporte Canales | Presto canal 022 | Cuadratura | Incluir nuevos bines Visa en archivo de rendición y en el monto que se carga diariamente en cuenta corriente de Presto. El cargo por estos montos se realiza manualmente. | Sin numero de iniciativa | No iniciada | 2 |  |  |  | Revisar Con Brambilla revisar con Jaime | semana 09/09 | Renato Contador | revisado con equipo Canales baja priiridad se esta haciendo actualmente manual
15 | Cuadratura y Soporte Canales | Presto canal 022 | Cuadratura | Corregir reversas no aplicadas en journal. Reversas aparecen con código de respuesta STAF 124 REVERSA INVALIDA | Sin numero de iniciativa | No iniciada | 2 |  |  |  | Revisar Con Brambilla revisar con Jaime | semana 09/09 | Renato Contador | revisado con equipo Canales baja prioridad revisar con David Medina que estaba avanzando | 2024-09-13 | Renato Contador
16 | Cuadratura y Soporte Canales | Tef Otros Bancos | Cuadratura | Incorporar al proceso de pareo todos los cargos y abonos en cuentas mambu. Estos registros no siempre están disponibles en cada ciclo generando diferencias abultadas que se deben revisar manualmente. |  | Terminada |  |  |  |  | Revisar Con Brambilla revisar con Jaime | semana 09/09 | Renato Contador | Corregido

## Mambu
N° | Area | Canal / Funcionalidad | Tipo | Detalle Tema Pendiente | OBS | N° Iniciativa (MAU, ADR, Otros) | Estado | Prioridad | Solución Operativa | Fecha de Termino | actualizado al 07-05-2024 | Estado | Fecha | responsable
1 | Cuadratura y Soporte Canales | Buzoneras canal 003 | Transaccional | Falta incorporar transacciones mambu en listado SELD527-1. Se requiere además interface con detalle de transacciones para control contable. | EN DESARROLLO - 16/08 a qué se refiere con el detalle para control contable? … El detalle de movimientos de buzonera se pueden extraer del archivo Journal RUT 1 H, o necesitan formato especial? | Sin iniciativa | No iniciado | 1 |  |  | Pendiente/se realiza manual | Desarrollado, probado en paso a producción | semana 09/09 | Rodrigo Molina/jimena Alvarez
2 | Cuadratura y Soporte Canales | Tef Otros Bancos | Transaccional | Modificar la contabilización de las transacciones 9380 y 9400 en el canal Internet 002 y Movile APP 043 para que se informen los montos a partir de las transacción 0640. Tal como opera actualmente el canal Internet 002 en el Mainframe. | Por favor indicar qué impacto o problema genera esto? Y si tiene impacto enviar detalle de lo que se requiere (EF) No se entiende , dado que las TEF en Mambu operan y se contabilizan correctamente ESTO NO IMPACTA EN FUNCIONALIDAD DE TEF NI EN EL CONTROL | Sin iniciativa | No iniciado | ? |  |  | ok /falta desarrollo mainframe | Revisar con Brambilla |  | Renato Contador
8 | Clientes y Cuentas | Canal 13 MDC presencial: FFMM, BG, GE | Transaccional | Mambu, Toma y cancelación de FFMM, boleta de garantia y giro express por canal 13 (MDC) En etapa de desarrollo. Fecha de termino pendiente | FFMM (Felipe Contreras) diferencias contables en el abono ???? BG, GE - pendiente integración con Paolo Pantucci (ER) , está en QA se debe certificar EN REVISION MATRIZ | Sin iniciativa | En modelamiento | 1 |  |  | Genera dif contable diariamente | Revisar con Operaciones/Paulina M. |  | Renato Contador
9 | Clientes y Cuentas | Abono Vale Vista MDC | Transaccional | Mambu, se generan diferencias contables al abonar VV a travez de canal MDC (013) a cuentas migradas. Actualmente en desarrollo por parte de mambu. Fecha de termino programada para el 26 de julio. | corrección de tema contable . Hoy quedan como DAP. Está en QA | Sin iniciativa | En modelamiento | 1 |  |  | Genera dif contable diariamente | En Test | pedir fecha | Minica Moreno
14 | Canales | Caja Finesse | Transaccional | No estan disponibles para Mambu las siguientes transacciones: 0340, 0380, 0640, 2416, 9632, 9732, 9670, 9770 y 9580, mientras se está enviando comunicado a sucursales, para que puedan regularizar. Las 0340 y 0640, estan apagadas a la espera de la trx 9580 que las ocupa. | en DESARROLLO habilitación de la tx 9580 Pendiente cambio de Fernando Carvajal. | Sin iniciativa | En desarrollo | 1 |  |  |  | en hoja de caja |  | Monica Moreno
15 | Canales | Caja Finesse | Transaccional | No es posible realizar reversas de las transacciones 0500 y 0516 con cuentas Mambu. En el caso de la transaccion 0300, en algunos casos no es posible realizar reversa. - TX 420 No está grabando Rerención de N días en Cartera Mambu - TX 194, Consulta saldos, no está considerando los bloqueos - TX 500 Giro con cierre, se detecta caso que no está grabando TX 990 | incidente - en curso | Sin iniciativa | En desarrollo | 1 |  |  |  | en hoja de caja |  | Monica Moreno
18 | Seguros e Informes Normativos | C46 | Informes | Situación de liquidez 2025 | Esto debe ser abordado por SIGIR - revisar detalle para abordar salida en conjunto con Proyecto SIGIR | Sin iniciativa | No iniciado | 1 |  |  | Impacto | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | 2024-09-23 | Roberto Barrios
19 | Seguros e Informes Normativos | C47 | Informes | Índice de concentración 2025 | Esto debe ser abordado por SIGIR - revisar detalle para abordar salida en conjunto con Proyecto SIGIR | Sin iniciativa | No iniciado | 1 |  |  | Impacto | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | 2024-09-23 | Roberto Barrios
20 | Seguros e Informes Normativos | C49 | Informes | Razón de liquidez 2025 | Esto debe ser abordado por SIGIR - revisar detalle para abordar salida en conjunto con Proyecto SIGIR | Sin iniciativa | No iniciado | 1 |  |  | Impacto | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | 2024-09-23 | Roberto Barrios
21 | Seguros e Informes Normativos | R13 | Informes | Riesgo de mercado de libro de banca (RMLB) | Esto debe ser abordado por SIGIR - revisar detalle para abordar salida en conjunto con Proyecto SIGIR | Sin iniciativa | No iniciado | 1 |  |  | Impacto | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | 2024-09-23 | Roberto Barrios
22 | Seguros e Informes Normativos | P03 | Informes | Composición Institucional de las Captaciones Diciembre | Esto debe ser abordado por SIGIR - revisar detalle para abordar salida en conjunto con Proyecto SIGIR | Sin iniciativa | No iniciado | 1 | Archivo adicional que genera cuentas y se manda a la contabilidad a un proceso contable…si esto se envió correcto no debiera haber problemas. |  | Archivo adicional que genera cuentas y se manda a la contabilidad a un proceso contable…si esto se envió correcto no debiera haber problemas. | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | 2024-09-23 | Roberto Barrios
23 | Seguros e Informes Normativos | P20 | Informes | Operaciones en Cajeros Automáticos Septiembre | Esto debe ser abordado por SIGIR - revisar detalle para abordar salida en conjunto con Proyecto SIGIR | Sin iniciativa | No iniciado | 1 |  |  |  | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | 2024-09-23 | Roberto Barrios
24 | Seguros e Informes Normativos | P37 | Informes | Tarjetas de débito y de cajeros automáticos 2025 | Esto debe ser abordado por SIGIR - revisar detalle para abordar salida en conjunto con Proyecto SIGIR | Sin iniciativa | No iniciado | 1 |  |  | Impactadas por las baja de transacciones | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | 2024-09-23 | Roberto Barrios
25 | Seguros e Informes Normativos | D50 | Informes | Acreedores financieros Despachado con ajustes, SIGIR | Esto debe ser abordado por SIGIR - revisar detalle para abordar salida en conjunto con Proyecto SIGIR | Sin iniciativa | No iniciado | 1 | Se procesó con interface manual del último día…500M reg de diferencia. Se perdió el acumulado…implica contingencia?? |  | Se procesó con interface manual del último día…500M reg de diferencia. Se perdió el acumulado…implica contingencia?? | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | 2024-09-23 | Roberto Barrios
26 | Seguros e Informes Normativos | E05 | Informes | Cierre de Productos Septiembre | Esto debe ser abordado por SIGIR - revisar detalle para abordar salida en conjunto con Proyecto SIGIR | Sin iniciativa | No iniciado | 1 |  |  | Revisar impacto…revisar que pasa con mlos cierres de cuentas que estan en Mambu | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | 2024-09-23 | Roberto Barrios
27 | Seguros e Informes Normativos | SIM01 | Informes | Sistema Diario de Información Monetaria y Financiera. SIGIR, despachado con ajustes | Esto debe ser abordado por SIGIR - revisar detalle para abordar salida en conjunto con Proyecto SIGIR | Sin iniciativa | No iniciado | 1 | Ajuste manual por contingencia Mambu |  | Ajuste manual por contingencia Mambu | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | 2024-09-23 | Roberto Barrios
28 | Seguros e Informes Normativos | SIM02 | Informes | Sistema Diario de Efectivo y Cuentas Corrientes Ajustadas por Canje Diciembre | Esto debe ser abordado por SIGIR - revisar detalle para abordar salida en conjunto con Proyecto SIGIR | Sin iniciativa | No iniciado | 1 |  |  | Revisar con Sergio Gonzalez R. | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | 2024-09-23 | Roberto Barrios
29 | Tarjeta | Tarjeta de Credito | Contable | Creación de Matriz contable para avances de tarjetas crédito realizadas con abono a cuenta. Estos se están yendo a cuentas corrientes, cuando son cuentas migradas a Mambu. Como sistema producto, no podemos identificar si la cuenta de abono del dinero es mambu . |  | En revisión | En desarrollo | 1 |  |  |  | Revisar con Operaciones |  | Renato Contador
30 | Tarjeta | Tarjeta de Credito | Transaccional | En proceso de carga de PAC (pago automático de tarjetas de crédito con cargo a cuenta), no existe la validación de cuenta errónea, por lo que cuando un cliente se migra a mambu y la cuenta está con algún número erróneo el proceso lo acepta y carga el dinero a otra cuenta. |  | En revisión | En desarrollo | 1 |  |  |  | revisar el caso con quién lo pidio |  | Renato Contador
31 | Cuadratura y Soporte Canales | Caja Vecina canal 024 / Atm canal 004 - Recargas Celulares | Cuadratura | Incorporar en rendiciones y abono diario a empresas las recargas realizadas con cargo a cuentas Mambu |  | Sin iniciativa | No iniciado | 2 |  |  | Pendiente/se realiza manual | En revisión | 2024-09-23 | Emanuel Gonzalez
7 | Clientes y Cuentas | Recarga celular Cajero Automático | Contable | Mambu. Incorporación de evento en interfaz contable para las funcionalidades de recarga celular. Termino de desarrollo para fines de julio. |  | Sin iniciativa | En desarrollo | 2 |  |  | Genera dif contable diariamente | En revisón Monica Moreno |  | Monica Moreno
10 | Clientes y Cuentas | Departamento de Informes Normativos Informes SIGIR | Informes | SIGIR Problema puntual presentado desde el 22 de junio en adelante, las cuales llegaron con problemas de formato o no fueron recibidas Problemas en formatos de archivos SIGIR detallados a continuación -AOB3: Falta integridad entre información AOB3 y OPB3, los registros informados en OPB3 deben tener su reflejo en las otras interfaces del grupo y viceversa. EL CONTENIDO NO EXISTE EN TABLA : INT_OPE - INT_OPEFIL -AOB3: Formato ó valor campo oficina no es compatible con Maestro oficinas. EL CONTENIDO NO EXISTE EN TABLA : INT_SUC Formato ó valor campo moneda no es compatible con Maestro monedas. EL CONTENIDO NO EXISTE RELACION MONEDA -COB3: Falta integridad entre información COB3 y OPB3, los registros informados en OPB3 deben tener su reflejo en las otras interfaces del grupo y viceversa. EL CONTENIDO NO EXISTE EN TABLA : INT_OPE - INT_OPEFIL -TO03: Formato ó valor campo producto no es compatible con Maestro productos. EL CONTENIDO NO EXISTE EN TABLA : INT_CODPRO. |  | Sin iniciativa | No iniciado | 2 |  |  |  | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | 2024-09-23 | Roberto Barrios
11 | Canales | Cajeros Automáticos | Monitoreo | Las transacciones Mambu no estan reflejadas en el monitoreo transaccional (no estan en Grafana) y no estan consideradas en el informe mensual de transacciones de Cajeros. |  | Sin iniciativa | No iniciado | 2 | No se incluyen los movimientos mambu |  |  | Revisar con Guillermo |  | Renato Contador
12 | Canales | Cajeros Automáticos | Informes | Los incidentes asociados a mambu, afectan el informe de giros que se envían a las ETVs diariamente, impactan la planificación de cargas de dinero que se realiza en los cajeros. Ocurre cuando hay incidentes, la información es inconsistente (giros rechazados en informe pero aplicados en mambu). |  | Sin iniciativa | No iniciado | 2 |  |  |  | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | 2024-09-23 | Roberto Barrios
13 | Canales | Cajeros Automáticos | Informes | Informe P20, no esta considerando trx Mambu, en revision |  | Sin iniciativa | En desarrollo | 2 |  |  |  | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | 2024-09-23 | Roberto Barrios
16 | Canales | Cajeros Automaticos | Contable | En el informe diario de transacciones, Mambu considera las transacciones directa y reversa (cuando la transaccion es reversada), abultando contablemente los saldos |  | Sin iniciativa | No iniciado | 2 | Se corrige manualmente en forma diaria |  |  | revisar con Felipe/ con Monica |  | Renato Contador
17 | Canales | TEF | Cuadratura | En el procesos de pareo ciclos 1 y 2 (CCA - BECH) Mambu considera la directa y reversa (cuando la transaccion es reversada) |  | Sin iniciativa | No iniciado | 2 | Se corrige manualmente en forma diaria |  |  | En Producción |  | terminado
18 | Cuadratura y Soporte Canales | Tef Otros Bancos | Cuadratura | Incorporar al proceso de pareo todos los cargos y abonos en cuentas mambu. Estos registros no siempre están disponibles en cada ciclo generando diferencias abultadas que se deben revisar manualmente. |  |  | Terminada |  |  |  | terminado | En arreglo definitivo por cambio de base de registro journal, se hizo previamente un arreglo | 2024-09-27 | Jimena Alvarez/Rodrigo Molina
5 | Cuadratura y Soporte Canales | Internet, App, Billetera | Cuadratura | Traspaso de controles Mambu a Control Contable Canales. |  |  | Terminada |  |  |  | falta actualizar query´s día a día y ver temas de time out | Terminado, en proceso de validación con Operaciones | 2024-10-11 | Romina Castro
6 | Cuadratura y Soporte Canales | Todos los canales | Cuadratura | Generación de interfaces para control y cuadratura de transacciones en caso de contingencia. |  |  | Terminada |  |  |  | journal rut mambu 1H ok/faltan interfaces mismo formato del pareo diario | Terminado, en proceso de validación con Operaciones | 2024-10-11 | Romina Castro

## Interfaces pendientes
N° | Proceso impactado | Responsable | Unidad | Interfaces Pendientes | Nota | Estado | Fecha | Responsable
1 | Informes Normativos | Javier Ramos | Departamento de Informes Normativos | 1) OPB3 faltan los días 24 al 27 de junio y los días del día 1 al 15 de julio 2) BOB3 faltan los días 24 al 27 de junio y los días del día 1 al 15 de julio 3) COB3 flatan los días 1 al 15 de julio |  | arreglo de lectura de cartera | 2024-09-23 | Roberto Barrios | 2024-09-11
2 | Sistema Integrado de Gestión | Manuel Varas | Departamento de Información de Clientes y Rentabilidad | 1) Interfaz de cartera MAMBU del día 21 de junio y los días 25 al 27 de junio. 2) interfaz PCBC.G.NW.SIG.TRX.FINAN.MES de transacciones financieras de Mambu, sólo se recibió del 22 al 28 de junio, faltan del día 1 al 21 de junio. | 1) para las interfaces de cartera mambu pendientes, se resolvió avanzar en SIG clonando los días faltantes con el día previo que se recibió. Se recibió el día 28 (fin mes) y también se formalizó que no se generaráin acciones de reproceso para los días faltanes. 2) se encuentra en procesamiento de generar lo faltante. | arreglo de lectura de cartera | 2024-09-23 | Roberto Barrios | 2024-09-11
3 | Extractor cartera cierre diario | Renato Contador/Paulina Moya | Departamento de Cuentas | Cargar en datalake 2 al 5 de julio |  | arreglo de lectura de cartera | 2024-09-23 | Roberto Barrios | 2024-09-11
4 | Extractor cartera cierre contable | Renato Contador/Paulina Moya | Departamento de Cuentas | No se ha generado desde 24 de junio | GRAVE!! | arreglo de lectura de cartera | 2024-09-23 | Roberto Barrios | 2024-09-11
5 | Extractor movimientos | Renato Contador/Paulina Moya | Departamento de Cuentas | Cargar en datalake del 29 de junio al 3 de julio y 9 de julio |  | arreglo de lectura de cartera | 2024-09-23 | Roberto Barrios | 2024-09-11

## Mambu-Producto
N° | Canal / Funcionalidad | Detalle Tema Pendiente | Estado | Prioridad | Estado | Fecha | Responsable
1 | Bolsillo Electrónico Mambu | - Inyector Incoming cuadratura debito nacional en QA pruebas 12/09, paso a producción 27 sept - Archivos de control en desarrollo (7 archivos) (en corrección 5 archivos) se retoma 1 octbre - Configuración nuevo bolsillo emergencia (ok en producción) - Migración automática bolsillo Mainframe a Mambu (no iniciado) | En desarrollo | 1 | Falta planificación | sin fecha | Valentina Lopez
4 | Extractor de movimientos no contables Mambu | A raíz de reclamos/certificaciones, se ha detectado que los movimientos no contables quedaron sin trzabilidad en Mambu (cierres, bloqueos de cuenta, bloqueos de fondos, retenciones, liberación de retenciones), dado que la información no queda correctamente grabada en Log PTS, a raíz de lo cual se solicitó un nuevo extractor de movimientos no contables. | No iniciado | 2 | esta priorizado temas batch (incidencias) propuesta comenzar en octubre revisar con Lorena y revisar con Paulina acceso sucural para bloqueo de monto ver con Paloma Vidal | comenzar en octubre
5 | Mejoras DRP | - Omitir rescate contable de canales - Incorporación tx que estaban fuera inyector DRP, no se rescataron trx - Ajuste movimientos no detectados en inyectore, dice que rescato, pero no lo hizo - Ajuste rechazos inyector (revisar con Felipe Contreras) | En desarrollo | 3 | 10/09 se dio OK a Marcela Torres por parte de operaciones para paso a produccion. Al 16/09 operaciones a la espera de indicacion para constatacion en producción. | semana 9/09
6 | RAF Bloqueo TEF otros Bancos | Integración con Portal CCA para realizar bloqueo/desbloqueo bloqueo cod 5 “RETENCION AUTOMATICA TEF RECIBIDAS OTROS BANCOS” | En producción | 4 | terminado
3 | Cierre CuentaRUT por fraude | - Incorporación emisión Vale Vista en cierre cuenta con saldo por Inyector cierre y Salesforce - Proceso de cierre automático a partir de Marca bloqueo autofraude | En desarrollo | 5 | 12/09 se define los alcances del desarrollo a realizar por parte de Ingrid Pizarro (Mambu TI). | semana 02/09 | Renato Contador
2 | Inyector cambio limites | Dado que en mambu se separó el "limite" (máximos transaccionales) del "tipo" (política tarifaria), se requiere inyector para realizar cambo de limite masivo por contingencias (pedido hace más de 1 año) | No iniciado | 6 | ok hacer con orden de proceso, no existe aplicativo operacional revisar que significa
8 | Integración Mambu SIG TX no financieras información) | Interfaz de movimientos no contables ha tenido multilples problemas de origen data para: - consulta canales - bloqueos cuenta - cierres de cuenta | En desarrollo | 7 | Revisar con Paulina para dar de baja | semana 16/09 | Renato Contador
7 | Integración Mambu DWH (6 interfaces) | Se tienen 4 interfaces desarrolladas y enviadas a Triad, faltan 2 | En certificación | 8 | revisar con cliente dar de baja | semana 16/09 | Renato Contador

## Salesforce
N° | Canal / Funcionalidad | Detalle Tema Pendiente | Célula | Estado | Estado | Fecha | Responsable
11 | vista áreas centrales |  |  |  | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador
10 | Cartola Salesforce | Tiene corrido los saldos | Eliminar los saldos por movimiento y solo dejaremos el saldo final | En revisión con SalesForce | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador
1 | Visualización cuentas cerradas | No están apareciendo en la vista de Salesforce, debe aparecer la cuenta, con fecha de cierre y motivo de cierre | Vista 360 | En curso | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador | Claudia
3 | Visualización de tutor/tutelado (rut y cta) | Para tutelado, debe aparecer RUT tutor. Para tutor debe aparecer cuenta relacionada del tutelado. | Vista 360 | En revisión | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador | mauro donozo
7 | Certificados de Saldo Fallecimiento | Falta incorporar Saldos de CuentaRUT | Postventa Cuentas | En curso | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador | Caro cornejo
4 | Cierre cuenta decisión banco, con saldo | Falta incorporar emisión Vale Vista para cierre cuenta con saldo | Postventa Cuentas | No iniciado | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador | stamby revisr con Paulina
5 | Cambio de limite 1-1 (nuevo) | Nueva funcionalidad para cambio limite 1-1 | Postventa Cuentas | Programado | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador | Caro cornejo
6 | Cambio de tipo 1-1 (incorporar fecha de caducidad) | Incorporar fecha de caducidad a cambio tipo y proceso automático que devuelva a tipo anterior | Postventa Cuentas | Programado | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador | Caro cornejo
8 | Cobro comisión duplicado cartola Salesforce | Incorporar opción de permitir cobrar comisión por duplicado cartola | Postventa Cuentas | No iniciado | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador | Claudia, revisar con franklin
9 | Mantenedor Comisiones/tipos/limites | Mambu no cuenta con mantenedores para realizar cambios de parametría |  | No iniciado | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador
13 | visualizar el limite |  |  |  | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador
2 | Cambio nombre de tipos | Configuración de neuvos nombres solicitados por la Banca (administración parametría) | Vista 360 | En curso | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador | Claudia

## Hoja1
Cartola Salesforce
revisón de nueva normativa respescto a cartola mensual

## trx caja
| Trx | Concepto | Estado | Finesse | Contabilidad
[5 empty] | Confrontación | MAMBU | Estado | Fecha | Responsable
| 300 | Deposito en Efectivo | Prendida | OK | OK | OK | OK
| 500 | Giro | Prendida | OK | OK | OK | OK
| 500 | Giro para denegados con llave de supervisora | Prendida | OK | OK | OK | OK
| 500 | Giro con cierre | Prendida | OK | OK | OK | OK
| 480 | Deposito con Documento (Mismo Banco y Otros Bancos Misma Plaza) | Prendida | OK | OK | OK | OK
| 490 | Deposito con Documento (Otros Bancos Otras Plaza) | Prendida | OK | OK | OK | OK
| 410 | Disminución de Retención de N días | Prendida | Pendiente de corrección "Con llave de Supervisor" | OK | OK | OK
| 420 | Aumento de Retención de N días | Prendida | Pendiente de correción Sin llave de supervisor Revisar que no exista "Error a 7 millones" | OK | OK | ok prueba, planificado para paso a producción semana 9/09 |  | ok en producción
| 474 | Liberación de retención | Prendida | OK | OK | OK | OK
| 540 | Cargo por cheque devuelto | Prendida | Error "Avise a Sistema " caso de Borde | OK | OK | se comenzara abordar semana 9/09 | 2024-09-24 | desarrollo ok, para pruebas post freezing
| 670 | Cargo por traspaso | Prendida | OK | OK | OK | OK
| 644 | Transferencias - Pago de Servicios - Pago de Línea de crédito - Pago de Tarjeta de Crédito | Prendida | OK | Pendiente Tamy - Confrontacion pago tarjeta de credito. Tamy preguntará a Fernando Carvajal si la configuracion paso a produccion | OK | Pendiente de operaciones, si Pancho pasó a producción |  | ver con Puali, si paso a produccion ctb
deben pasar juntas | 340 | Abono | Apagada | OK | OK | OK | OK
| 640 | Cargo | Apagada | OK | OK | OK | Ok
| 516 | Pago de cheque con abono a cuentas | Apagada | La directa funciona correctamente y la Reversa se encuentra con problemas. El equipo se encuentra revisando "error avizar a sistema" | OK | OK | Se esta revisando y al parecer es por tema de timeout, revisión termina 12/09 |  | ok
| 2416 | Abono V/V DAP en cuenta | Apagada | OK | Pendiente corrección de Fernando Carvajal | OK | Pendiente de operaciones, si Pancho pasó a producción |  | ver con Paulina, si paso a produccion ctb
| 9770 | Ingresos Varios de Caja | Apagada | OK | OK | OK | OK
| 9670 | Egresos Varios en Efectivo | Apagada | Error en Glosa , queda como compraventa debiendo quedar como Cargo | Observación 640 en MAMBU - Revisar con Fernando Carvajal | OK | En desarrollo, semana 09/09 comienzan las pruebas Pendiente de operaciones, si Pancho pasó a producción | 2024-09-24 | atrasado, pruebas internas post freezing
| 9632 | Compra de Dividas | Apagada | Error "Trx no existe en Tabla". En revisión de Equipo | OK | OK | En revisón de Mauro Gonzalez (04/09) me entrega fecha) en Test funiona ok |  | Ok prueba intern, falta prueba Pepe
| 9732 | Venta de Divisas | Apagada | Error "Trx no existe en Tabla". En revisión de Equipo | OK | OK | En revisón de Mauro Gonzalez (04/09) me entrega fecha) en Test funiona ok |  | Ok prueba intern, falta prueba Pepe
| 9580 | Transpasos Varios | Apagado | En Redefinición | Pendiente Tamy | Pendiente Tamy | OK desarrollada, y la esta porbanco José Alcalde/Marcela Torres. Se retoma después de reezing 24 sepitmbre |  | OK desarrollada, y la esta porbanco José Alcalde/Marcela Torres. Se retoma después de reezing 24 sepitmbre
| 196 | consulta | Prendida | OK | OK | OK
| 270 | Abono Sección Créditos | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | En revisión con Operaciones crédito Patricio informo que retoma semana 09/09 (por caja y Salesforce)
| 280 | Abono Sección Cobranza en Efectivo | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | se planifica comenzar en octubre
| 290 | Abono Sección Cobranza con Documento | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | se planifica comenzar en octubre
| 304 | Deposito en Efectivo en ATM | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | se planifica comenzar en octubre
| 310 | Abono Sección Comercio Exterior | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | se planifica comenzar en octubre
| 320 | Abono por Traspaso de Fondos | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | se planifica comenzar en octubre

## otros contable
Concepto | Estado | Contabilidad
|  | Producto | MAMBU | Estado | Fecha | Responsable
Factoring | En Desarrollo | Pendiente | Pendiente | En desarrollo la integración 27/09 parte contable estaría ok, revisar operaciones Tamara Mendez (respuesta de eventos contables solicitados). | 2024-10-28 | Monica Moreno
Tasaciones | En Desarrollo | Pendiente | Pendiente | En desarrollo la integración ok, pruebas y producción 27/09 parte contable estaría ok, revisar operaciones | 2024-09-27 | Monica Moreno
Crédito | En Desarrollo | Pendiente Cana Salesforce | Pendiente | En desarrollo la integración (Monica prometo prometer seman 09/09) parte contable estaría ok por Mambu, falta la parte de crédito, revisar operaciones,pendiente reunion de levantamiento con patricio berrios. | 2024-09-09 | Monica Moreno