## Salesforce (hidden)
N° | Canal / Funcionalidad | Detalle Tema Pendiente | Célula | Estado | Estado | Fecha | Responsable
11 | vista áreas centrales |  |  |  | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador
10 | Cartola Salesforce | Tiene corrido los saldos | Eliminar los saldos por movimiento y solo dejaremos el saldo final | En revisión con SalesForce | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador
1 | Visualización cuentas cerradas | No están apareciendo en la vista de Salesforce, debe aparecer la cuenta, con fecha de cierre y motivo de cierre | Vista 360 | En curso | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador | Claudia
3 | Visualización de tutor/tutelado (rut y cta) | Para tutelado, debe aparecer RUT tutor. Para tutor debe aparecer cuenta relacionada del tutelado. | Vista 360 | En revisión | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador | mauro donozo
7 | Certificados de Saldo Fallecimiento | Falta incorporar Saldos de CuentaRUT | Postventa Cuentas | En curso | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador | Caro cornejo
4 | Cierre cuenta decisión banco, con saldo | Falta incorporar emisión Vale Vista para cierre cuenta con saldo | Postventa Cuentas | No iniciado | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador | stamby revisr con Paulina
5 | Cambio de limite 1-1 (nuevo) | Nueva funcionalidad para cambio limite 1-1 | Postventa Cuentas | Programado | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador | Caro cornejo
6 | Cambio de tipo 1-1 (incorporar fecha de caducidad) | Incorporar fecha de caducidad a cambio tipo y proceso automático que devuelva a tipo anterior | Postventa Cuentas | Programado | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador | Caro cornejo
8 | Cobro comisión duplicado cartola Salesforce | Incorporar opción de permitir cobrar comisión por duplicado cartola | Postventa Cuentas | No iniciado | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador | Claudia, revisar con franklin
9 | Mantenedor Comisiones/tipos/limites | Mambu no cuenta con mantenedores para realizar cambios de parametría |  | No iniciado | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador
13 | visualizar el limite |  |  |  | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador
2 | Cambio nombre de tipos | Configuración de neuvos nombres solicitados por la Banca (administración parametría) | Vista 360 | En curso | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | semana 16/09 | Paulina Moya/Renato Contador | Claudia

## ESTRUCTURA SALESFORCE
N° | Tipo de Core | Tipo Iniciativa | Area GOBMI Solicitante | Canal/Interfaz | Iniciativa | Detalle | Avance | N° Iniciativa (MAU/ICA/ADR) | Prioridad | Responsable | Estado | Proximo hito | Fecha proximo hito | Entregable | % Avance | Fecha Inicio | Fecha Termino | Seguimiento | Fecha Hito
1 | Salesforce |  |  |  | vista áreas centrales |  | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos |  |  | Paulina Moya/Renato Contador. | [5 empty] | 2024-09-16 |  |  |  | Paulina Moya/Renato Contador
2 | Salesforce |  |  | Eliminar los saldos por movimiento y solo dejaremos el saldo final | Cartola Salesforce | Tiene corrido los saldos | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos |  |  | Paulina Moya/Renato Contador. | En revisión con SalesForce |  |  |  |  | 2024-09-16 |  |  |  | Paulina Moya/Renato Contador
3 | Salesforce |  |  | Vista 360 | Visualización cuentas cerradas | No están apareciendo en la vista de Salesforce, debe aparecer la cuenta, con fecha de cierre y motivo de cierre | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos |  |  | Paulina Moya/Renato Contador/Claudia. | En curso |  |  |  |  | 2024-09-16 |  |  |  | Paulina Moya/Renato Contador | Claudia
4 | Salesforce |  |  | Vista 360 | Visualización de tutor/tutelado (rut y cta) | Para tutelado, debe aparecer RUT tutor. Para tutor debe aparecer cuenta relacionada del tutelado. | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos |  |  | Paulina Moya/Renato Contador/Mauro Donoso. | En revisión |  |  |  |  | 2024-09-16 |  |  |  | Paulina Moya/Renato Contador | mauro donozo
5 | Salesforce |  |  | Postventa Cuentas | Certificados de Saldo Fallecimiento | Falta incorporar Saldos de CuentaRUT | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos |  |  | Paulina Moya/Renato Contador/Caro Cornejo. | En curso |  |  |  |  | 2024-09-16 |  |  |  | Paulina Moya/Renato Contador | Caro cornejo
6 | Salesforce |  |  | Postventa Cuentas | Cierre cuenta decisión banco, con saldo | Falta incorporar emisión Vale Vista para cierre cuenta con saldo | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos |  |  | Paulina Moya/Renato Contador/Paulina ?. | No iniciado |  |  |  |  | 2024-09-16 |  |  |  | Paulina Moya/Renato Contador | stamby revisr con Paulina
7 | Salesforce |  |  | Postventa Cuentas | Cambio de limite 1-1 (nuevo) | Nueva funcionalidad para cambio limite 1-1 | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos |  |  | Paulina Moya/Renato Contador/Caro Cornejo. | Programado |  |  |  |  | 2024-09-16 |  |  |  | Paulina Moya/Renato Contador | Caro cornejo
8 | Salesforce |  |  | Postventa Cuentas | Cambio de tipo 1-1 (incorporar fecha de caducidad) | Incorporar fecha de caducidad a cambio tipo y proceso automático que devuelva a tipo anterior | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos |  |  | Paulina Moya/Renato Contador/Caro Cornejo. | Programado |  |  |  |  | 2024-09-16 |  |  |  | Paulina Moya/Renato Contador | Caro cornejo
9 | Salesforce |  |  | Postventa Cuentas | Cobro comisión duplicado cartola Salesforce | Incorporar opción de permitir cobrar comisión por duplicado cartola | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos |  |  | Paulina Moya/Renato Contador/Claudia/ revisar con Franklin. | No iniciado |  |  |  |  | 2024-09-16 |  |  |  | Paulina Moya/Renato Contador | Claudia, revisar con franklin
10 | Salesforce |  |  |  | Mantenedor Comisiones/tipos/limites | Mambu no cuenta con mantenedores para realizar cambios de parametría | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos |  |  | Paulina Moya/Renato Contador. | No iniciado |  |  |  |  | 2024-09-16 |  |  |  | Paulina Moya/Renato Contador
11 | Salesforce |  |  |  | visualizar el limite |  | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos |  |  | Paulina Moya/Renato Contador. | [5 empty] | 2024-09-16 |  |  |  | Paulina Moya/Renato Contador
12 | Salesforce |  |  | Vista 360 | Cambio nombre de tipos | Configuración de neuvos nombres solicitados por la Banca (administración parametría) | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos |  |  | Paulina Moya/Renato Contador/Claudia. | En curso |  |  |  |  | 2024-09-16 |  |  |  | Paulina Moya/Renato Contador | Claudia

## ESTRUCTURA MAMBU-PRODUCTO
N° | Tipo de Core | Tipo Iniciativa | Area GOBMI Solicitante | Canal/Interfaz | Iniciativa | Detalle | Avance | N° Iniciativa (MAU/ICA/ADR) | Prioridad | Responsable | Estado | Proximo hito | Fecha proximo hito | Entregable | % Avance | Fecha Inicio | Fecha Termino | Seguimiento | Fecha Hito
1 | Mambu-Producto |  |  |  | Bolsillo Electrónico Mambu | - Inyector Incoming cuadratura debito nacional en QA pruebas 12/09, paso a producción 27 sept - Archivos de control en desarrollo (7 archivos) (en corrección 5 archivos) se retoma 1 octbre - Configuración nuevo bolsillo emergencia (ok en producción) - Migración automática bolsillo Mainframe a Mambu (no iniciado) |  |  | 1 | Valentina Lopez | En desarrollo |  |  |  |  | 2024-09-02
2 | Mambu-Producto |  |  |  | Extractor de movimientos no contables Mambu | A raíz de reclamos/certificaciones, se ha detectado que los movimientos no contables quedaron sin trzabilidad en Mambu (cierres, bloqueos de cuenta, bloqueos de fondos, retenciones, liberación de retenciones), dado que la información no queda correctamente grabada en Log PTS, a raíz de lo cual se solicitó un nuevo extractor de movimientos no contables. |  |  | 2 |  | No iniciado |  |  |  |  | 2024-10-01
3 | Mambu-Producto |  |  |  | Mejoras DRP | - Omitir rescate contable de canales - Incorporación tx que estaban fuera inyector DRP, no se rescataron trx - Ajuste movimientos no detectados en inyectore, dice que rescato, pero no lo hizo - Ajuste rechazos inyector (revisar con Felipe Contreras) |  |  | 3 |  | En desarrollo |  |  |  |  | 2024-09-09
4 | Mambu-Producto |  |  |  | RAF Bloqueo TEF otros Bancos | Integración con Portal CCA para realizar bloqueo/desbloqueo bloqueo cod 5 “RETENCION AUTOMATICA TEF RECIBIDAS OTROS BANCOS” |  |  | 4 |  | En producción
5 | Mambu-Producto |  |  |  | Cierre CuentaRUT por fraude | - Incorporación emisión Vale Vista en cierre cuenta con saldo por Inyector cierre y Salesforce - Proceso de cierre automático a partir de Marca bloqueo autofraude |  |  | 5 | Renato Contador | En desarrollo |  |  |  |  | 2024-09-02
6 | Mambu-Producto |  |  |  | Inyector cambio limites | Dado que en mambu se separó el "limite" (máximos transaccionales) del "tipo" (política tarifaria), se requiere inyector para realizar cambo de limite masivo por contingencias (pedido hace más de 1 año) |  |  | 6 |  | No iniciado
7 | Mambu-Producto |  |  |  | Integración Mambu SIG TX no financieras información) | Interfaz de movimientos no contables ha tenido multilples problemas de origen data para: - consulta canales - bloqueos cuenta - cierres de cuenta |  |  | 7 | Renato Contador | En desarrollo |  |  |  |  | 2024-09-16
8 | Mambu-Producto |  |  |  | Integración Mambu DWH (6 interfaces) | Se tienen 4 interfaces desarrolladas y enviadas a Triad, faltan 2 |  |  | 8 | Renato Contador | En certificación |  |  |  |  | 2024-09-16

## Mambu-Producto (hidden)
N° | Canal / Funcionalidad | Detalle Tema Pendiente | Estado | Prioridad | Estado | Fecha | Responsable
1 | Bolsillo Electrónico Mambu | - Inyector Incoming cuadratura debito nacional en QA pruebas 12/09, paso a producción 27 sept - Archivos de control en desarrollo (7 archivos) (en corrección 5 archivos) se retoma 1 octbre - Configuración nuevo bolsillo emergencia (ok en producción) - Migración automática bolsillo Mainframe a Mambu (no iniciado) | En desarrollo | 1 | Falta planificación | 2024-09-12 | valentina Lopez
4 | Extractor de movimientos no contables Mambu | A raíz de reclamos/certificaciones, se ha detectado que los movimientos no contables quedaron sin trzabilidad en Mambu (cierres, bloqueos de cuenta, bloqueos de fondos, retenciones, liberación de retenciones), dado que la información no queda correctamente grabada en Log PTS, a raíz de lo cual se solicitó un nuevo extractor de movimientos no contables. | No iniciado | 2 | esta priorizado temas batch (incidencias) propuesta comenzar en octubre revisar con Lorena y revisar con Paulina acceso sucural para bloqueo de monto ver con Paloma Vidal | comenzar en octubre
5 | Mejoras DRP | - Omitir rescate contable de canales - Incorporación tx que estaban fuera inyector DRP, no se rescataron trx - Ajuste movimientos no detectados en inyectore, dice que rescato, pero no lo hizo - Ajuste rechazos inyector (revisar con Felipe Contreras) | En desarrollo | 3 | En Producción lo solcitado en certificación nuevas mejores couter 1: 0 y 2, ahora 3 y 5 | semana 9/09
6 | RAF Bloqueo TEF otros Bancos | Integración con Portal CCA para realizar bloqueo/desbloqueo bloqueo cod 5 “RETENCION AUTOMATICA TEF RECIBIDAS OTROS BANCOS” | En producción | 4 | terminado
3 | Cierre CuentaRUT por fraude | - Incorporación emisión Vale Vista en cierre cuenta con saldo por Inyector cierre y Salesforce - Proceso de cierre automático a partir de Marca bloqueo autofraude | En desarrollo | 5 | revisar porque lo congelo Ingrid Pizarro | semana 02/09 | Renato Contador
2 | Inyector cambio limites | Dado que en mambu se separó el "limite" (máximos transaccionales) del "tipo" (política tarifaria), se requiere inyector para realizar cambo de limite masivo por contingencias (pedido hace más de 1 año) | No iniciado | 6 | ok hacer con orden de proceso, no existe aplicativo operacional revisar que significa
8 | Integración Mambu SIG TX no financieras información) | Interfaz de movimientos no contables ha tenido multilples problemas de origen data para: - consulta canales - bloqueos cuenta - cierres de cuenta | En desarrollo | 7 | Revisar con Paulina para dar de baja | semana 16/09 | Renato Contador
7 | Integración Mambu DWH (6 interfaces) | Se tienen 4 interfaces desarrolladas y enviadas a Triad, faltan 2 | En certificación | 8 | revisar con cliente dar de baja | semana 16/09 | Renato Contador

## otros contable (hidden)
Concepto | Estado | Contabilidad
|  | Producto | MAMBU | Estado | Fecha
Factoring | En Desarrollo | Pendiente | Pendiente | En desarrollo la integración 27/09 parte contable estaría ok, revisar operaciones | 2024-09-27
Tasaciones | En Desarrollo | Pendiente | Pendiente | En desarrollo la integración ok, pruebas y producción 27/09 parte contable estaría ok, revisar operaciones | 2024-09-27
Crédito | En Desarrollo | Pendiente Cana Salesforce | Pendiente | En desarrollo la integración (Monica prometo prometer seman 09/09) parte contable estaría ok por Mambu, falta la parte de crédito, revisar operaciones | 2024-09-09

## ESTRUCTURA OTROS CONTABLES
N° | Tipo de Core | Tipo Iniciativa | Area GOBMI Solicitante | Canal/Interfaz | Iniciativa | Detalle | Avance | N° Iniciativa (MAU/ICA/ADR) | Prioridad | Responsable | Estado | Proximo hito | Fecha proximo hito | Entregable | % Avance | Fecha Inicio | Fecha Termino | Seguimiento | Fecha Hito
1 | Otros Contables | Contable |  | 19 | Factoring | Integrar eventos contables relacionados con factoring. | En desarrollo la integración 27/09 parte contable estaría ok, revisar operaciones Tamara Mendez (respuesta de eventos contables solicitados). | PYT13016 | 1 | Monica Moreno | En Desarrollo | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | 0% | 2024-09-27 | 2024-10-28 |  | 2024-10-27
2 | Otros Contables | Contable |  | NA | Tasaciones | Integrar eventos contables relacionados con tasaciones. | En desarrollo la integración ok, pruebas y producción 27/09 parte contable estaría ok, revisar operaciones | PYT13016 | 1 | Monica Moreno | En Desarrollo | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | 25% | 2024-08-15 | 2024-09-27 |  | 2024-09-27
3 | Otros Contables | Contable |  | 1-2-43-46 | Crédito | Integrar eventos contables relacionados con credito. | En desarrollo la integración (Monica prometo prometer seman 09/09) parte contable estaría ok por Mambu, falta la parte de crédito, revisar operaciones,pendiente reunion de levantamiento con patricio berrios. | PYT13016 | 1 | Monica Moreno | En Desarrollo | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  | 0% | 2024-10-07 | 2024-09-09 |  | 2024-10-15

## ESTRUCTURA DSH INICIATIVAS
N° | Tipo de Core | Tipo Iniciativa | Area GOBMI Solicitante | Canal/Interfaz | Iniciativa | Detalle | Avance | N° Iniciativa (MAU/ICA/ADR) | Prioridad | Responsable | Estado | Proximo hito | Fecha proximo hito | Entregable | % Avance | Fecha Inicio | Fecha Termino | Seguimiento | Fecha Hito
1 | Host | Transaccional | Cuadratura y Soporte Canales | Buzoneras | Incluir TRX en listado SELD527-1 | Incorporar transacciones mambu en listado SELD527-1. Se requiere además interface con detalle de transacciones para control contable. | Revisar con Jaime | Sin numero de iniciativa | 1 | Jaime Zorrilla | No iniciada | Definir fecha de implementación | 2024-09-11 |  |  | 2024-07-19 | Por definir | En Plazo
2 | Host | Contable | Cuadratura y Soporte Canales | Tef Otros Bancos | Modificación de TRX 9380 y 9400 | Modificar la contabilización de las transacciones 9380 y 9400 en el canal Mobile APP 043 para que se informen los montos a partir de las transacciones 0640 y 1590 respectivamente. Tal como opera actualmente el canal Internet 002. Quedan doblemente contabilizadas para canal 43 | No es Mambu Revisar con Jaime | Sin numero de iniciativa | 1 | Jaime Zorrilla | No iniciada | Definir fecha de implementación | 2024-09-11 |  |  | 2024-07-19 | Por definir | En Plazo
3 | Host | Cuadratura | Cuadratura y Soporte Canales | Caja Vecina | Automatización proceso de pareo | Automatización proceso de pareo, listado de transacciones sujetas a evaluación e informe mensual Pre-Reca. Actualmente se trabaja con solución departamental. | Revisar Con Brambilla revisar con Jaime | Sin numero de iniciativa | 1 | Jaime Zorrilla | No iniciada | Definir fecha de implementación | 2024-09-11 |  |  | 2024-07-19 | Por definir | En Plazo
4 | Host | Cuadratura | Cuadratura y Soporte Canales | Falabella | Incorporar monto correspondiente a cargos en cuentas Mambu en reporte de pago | Incorporar monto correspondiente a cargos en cuentas Mambu en reporte de pago. Estos montos quedan como sobrante en cuenta de compensación y se pagan manualmente. | Revisar Con Brambilla revisar con Jaime | Sin numero de iniciativa | 1 | Jaime Zorrilla | En curso | Definir fecha de implementación | 2024-09-11 |  |  | 2024-07-19 | Por definir | En Plazo
5 | Host | Contable | Cuadratura y Soporte Canales | Redbanc | Incorporar al proceso de pareo todos los cargos en cuentas Mambu | Incorporar al proceso de pareo todos los cargos en cuentas Mambu. Estos registros aparecen como diferencias generando operaciones pendientes que no corresponden, generando diferencias en la compensación. | Revisar con Jaime | Sin numero de iniciativa | 1 | Jaime Zorrilla | No iniciada | Definir fecha de implementación | 2024-09-11 |  |  | 2024-07-19 | Por definir | En Plazo
6 | Host | Cuadratura | Cuadratura y Soporte Canales | Internet |  | Implementar proceso de pareo que permita detectar todas aquellas transacciones que no hayan finalizado en forma exitosa, entregando el detalle de cargos en cuentas de origen sin abono/pago en el destinatario o abonos/pagos en el destino si cargo en las cuentas de origen, con todos los datos necesarios para realizar las regularizaciones correspondientes. | Revisar Con Brambilla revisar con Jaime | Sin numero de iniciativa | 1 | Jaime Zorrilla | No iniciada | Definir fecha de implementación | 2024-09-11 |  |  | 2024-07-19 | Por definir | En Plazo
7 | Host | Contable | Clientes y Cuentas | Caja | Abono por Venta de Crédito por PU/Salesforce/Caja Abono de creditos a cuentas migradas | En desarrollo, HOST, para permitir el abono de creditos a cuentas migradas, con la nueva cuenta contable Iniciativa se encuentra en curso, fecha de termino estipulada para fines de julio En desarrollo Pablo Loyola | Francisco Sanchez esta contabilizando 24003 y debe contablizar en la 2441 | PYT 13016 | 1 | Jaime Zorrilla | En curso | Definir fecha de implementación | 2024-09-11 |  |  | 2024-07-19 | Por definir | En Plazo
8 | Host | Contable | Clientes y Cuentas | Caja | Compra y Venta Divisas CIN/Caja | En desarrollo, HOST, se debe actualizar TRX que contabiliza el ingreso a caja | En revisión de Mauro Gonzalez en Test funiona ok | Sin numero de iniciativa | 1 | Jaime Zorrilla | En curso | Definir fecha de implementación | 2024-09-11 |  |  | 2024-07-19 | Por definir | En Plazo
9 | Host | Contable | Clientes y Cuentas | Caja | Pago cuota crédito por PU/Salesforce/Caja | En desarrollo, HOST, para permitir el cargo de creditos a cuentas migradas, con la nueva cuenta contable Iniciativa se encuentra en curso, fecha de termino estipulada para fines de julio | Monica en revisión de entendimiento con Patricio Berrio, para planificar desarrollo | PYT 13016 | 1 | Jaime Zorrilla | En curso | Definir fecha de implementación | 2024-09-11 |  |  | 2024-07-19 | Por definir | En Plazo
10 | Host | Transaccional | Clientes y Cuentas | APP - Internet | Duplicidad de TRX 9380 TEF tx 9380 por canal mobile e internet | HOST, TRX de TEF con cargo en mambu y abono otros bancos. Se esta registrando tanto en el canal como mambu, lo cual se esta corrigiendo en el proceso. (actualmente se corrige en forma manual). | Revisar con Jaime | Sin numero de iniciativa | 1 | Jaime Zorrilla | No iniciada | Definir fecha de implementación | 2024-09-11 |  |  | 2024-07-19 | Por definir | En Plazo
11 | Host | Cuadratura | Cuadratura y Soporte Canales | Caja Vecina - Cajero Automatico | Incorporación de abonos en rendiciones TELCO | Incorporar en rendiciones y abono diario a empresas Entel, Claro y Movistar las recargas realizadas con cargo a cuentas Mambu | Revisar Con Brambilla revisar con Jaime | Sin numero de iniciativa | 2 | Jaime Zorrilla | No iniciada | Definir fecha de implementación | 2024-09-11 |  |  | 2024-07-19 | Por definir | En Plazo
12 | Host | Contable | Cuadratura y Soporte Canales | Falabella |  | Corregir proceso que almacena y rescata las transacciones en el log aplicativo del canal para todos aquellos registros que tienen como fecha de movimiento los últimos dias del año y fecha contable el primer dia hábil del año siguiente. Esto genera diferencias contables en sucursales y ETV a nivel nacional. Las transacciones se deben extraer en forma manual y aparecen con fecha contable el primer dia hábil del año anterior. En revisión. Fernando Carvajal | aún no revisado, impacto fin de año | Sin numero de iniciativa | 2 | Jaime Zorrilla | No iniciada | Definir fecha de implementación | 2024-09-11 |  |  | 2024-07-19 | Por definir | En Plazo
13 | Host | Cuadratura | Cuadratura y Soporte Canales | Redbanc | Incorporar transacción de avance en cuotas 7126 | Incorporar transacción de avance en cuotas 7126 versión 7 en proceso de rescate journal y pareo de transacciones rol emisor. Corregir inyector con problema de formato de la transacción e incorporar en archivo que se envía a la marca. En proceso de análisis y corrección. Fernando Carvajal | Revisar Con Brambilla revisar con Jaime | Sin numero de iniciativa | 2 | Jaime Zorrilla | No iniciada | Definir fecha de implementación | 2024-09-11 |  |  | 2024-07-19 | Por definir | En Plazo
14 | Host | Cuadratura | Cuadratura y Soporte Canales | Presto | Nuevos bines Visa en archivo de rendición | Incluir nuevos bines Visa en archivo de rendición y en el monto que se carga diariamente en cuenta corriente de Presto. El cargo por estos montos se realiza manualmente. | Revisar Con Brambilla revisar con Jaime | Sin numero de iniciativa | 2 | Jaime Zorrilla | No iniciada | Definir fecha de implementación | 2024-09-11 |  |  | 2024-07-19 | Por definir | En Plazo
15 | Host | Cuadratura | Cuadratura y Soporte Canales | Presto | Corregir reversas no aplicadas en journal | Corregir reversas no aplicadas en journal. Reversas aparecen con código de respuesta STAF 124 REVERSA INVALIDA | Revisar Con Brambilla revisar con Jaime | Sin numero de iniciativa | 2 | Jaime Zorrilla | No iniciada | Definir fecha de implementación | 2024-09-11 |  |  | 2024-07-19 | Por definir | En Plazo
16 | Host | Cuadratura | Cuadratura y Soporte Canales | Tef Otros Bancos | Incorporar al proceso de pareo todos los cargos y abonos en cuentas mambu | Incorporar al proceso de pareo todos los cargos y abonos en cuentas mambu. Estos registros no siempre están disponibles en cada ciclo generando diferencias abultadas que se deben revisar manualmente. | Revisar Con Brambilla revisar con Jaime |  |  | Jaime Zorrilla | Terminada | Definir fecha de implementación | 2024-09-11 |  |  | 2024-07-19 | Por definir | Terminada
17 | Mambu | Transaccional | Cuadratura y Soporte Canales | Tef Otros Bancos |  | Modificar la contabilización de las transacciones 9380 y 9400 en el canal Internet 002 y Movile APP 043 para que se informen los montos a partir de las transacción 0640. Tal como opera actualmente el canal Internet 002 en el Mainframe. | Revisar con Brambilla | Sin iniciativa | ? | Por definir | No iniciada | [5 empty] | Por definir | En Plazo
18 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | MDC | Canal 13 MDC presencial: FFMM, BG, GE | Mambu, Toma y cancelación de FFMM, boleta de garantia y giro express por canal 13 (MDC) En etapa de desarrollo. Fecha de termino pendiente | Revisar con Operaciones/Paulina M. | Sin iniciativa | 1 | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
19 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | MDC | Abono Vale Vista MDC | Mambu, se generan diferencias contables al abonar VV a travez de canal MDC (013) a cuentas migradas. Actualmente en desarrollo por parte de mambu. Fecha de termino programada para el 26 de julio. | En Test | Sin iniciativa | 1 | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
20 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja Finesse |  | No estan disponibles para Mambu las siguientes transacciones: 0340, 0380, 0640, 2416, 9632, 9732, 9670, 9770 y 9580, mientras se está enviando comunicado a sucursales, para que puedan regularizar. Las 0340 y 0640, estan apagadas a la espera de la trx 9580 que las ocupa. | en hoja de caja | Sin iniciativa | 1 | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
21 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja Finesse |  | No es posible realizar reversas de las transacciones 0500 y 0516 con cuentas Mambu. En el caso de la transaccion 0300, en algunos casos no es posible realizar reversa. - TX 420 No está grabando Rerención de N días en Cartera Mambu - TX 194, Consulta saldos, no está considerando los bloqueos - TX 500 Giro con cierre, se detecta caso que no está grabando TX 990 | en hoja de caja | Sin iniciativa | 1 | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
22 | Mambu | Informes | Seguros e Informes Normativos | C46 |  | Situación de liquidez 2025 | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | Sin iniciativa | 1 | Roberto Barrios | En curso |  |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-09-25 | En Plazo
23 | Mambu | Informes | Seguros e Informes Normativos | C47 |  | Índice de concentración 2025 | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | Sin iniciativa | 1 | Roberto Barrios | En curso |  |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-09-25 | En Plazo
24 | Mambu | Informes | Seguros e Informes Normativos | C49 |  | Razón de liquidez 2025 | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | Sin iniciativa | 1 | Roberto Barrios | En curso |  |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-09-25 | En Plazo
25 | Mambu | Informes | Seguros e Informes Normativos | R13 |  | Riesgo de mercado de libro de banca (RMLB) | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | Sin iniciativa | 1 | Roberto Barrios | En curso |  |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-09-25 | En Plazo
26 | Mambu | Informes | Seguros e Informes Normativos | P03 |  | Composición Institucional de las Captaciones Diciembre | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | Sin iniciativa | 1 | Roberto Barrios | En curso |  |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-09-25 | En Plazo
27 | Mambu | Informes | Seguros e Informes Normativos | P20 |  | Operaciones en Cajeros Automáticos Septiembre | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | Sin iniciativa | 1 | Roberto Barrios | En curso |  |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-09-25 | En Plazo
28 | Mambu | Informes | Seguros e Informes Normativos | P37 |  | Tarjetas de débito y de cajeros automáticos 2025 | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | Sin iniciativa | 1 | Roberto Barrios | En curso |  |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-09-25 | En Plazo
29 | Mambu | Informes | Seguros e Informes Normativos | D50 |  | Acreedores financieros Despachado con ajustes, SIGIR | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | Sin iniciativa | 1 | Roberto Barrios | En curso |  |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-09-25 | En Plazo
30 | Mambu | Informes | Seguros e Informes Normativos | E05 |  | Cierre de Productos Septiembre | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | Sin iniciativa | 1 | Roberto Barrios | En curso |  |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-09-25 | En Plazo
31 | Mambu | Informes | Seguros e Informes Normativos | SIM01 |  | Sistema Diario de Información Monetaria y Financiera. SIGIR, despachado con ajustes | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | Sin iniciativa | 1 | Roberto Barrios | En curso |  |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-09-25 | En Plazo
32 | Mambu | Informes | Seguros e Informes Normativos | SIM02 |  | Sistema Diario de Efectivo y Cuentas Corrientes Ajustadas por Canje Diciembre | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | Sin iniciativa | 1 | Roberto Barrios | En curso |  |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-09-25 | En Plazo
33 | Mambu | Contable | Tarjeta | Tarjeta de Credito |  | Creación de Matriz contable para avances de tarjetas crédito realizadas con abono a cuenta. Estos se están yendo a cuentas corrientes, cuando son cuentas migradas a Mambu. Como sistema producto, no podemos identificar si la cuenta de abono del dinero es mambu . | Revisar con Operaciones | En revisión | 1 | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
34 | Mambu | Transaccional | Tarjeta | Tarjeta de Credito |  | En proceso de carga de PAC (pago automático de tarjetas de crédito con cargo a cuenta), no existe la validación de cuenta errónea, por lo que cuando un cliente se migra a mambu y la cuenta está con algún número erróneo el proceso lo acepta y carga el dinero a otra cuenta. | revisar el caso con quién lo pidio | En revisión | 1 | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
35 | Mambu | Cuadratura | Cuadratura y Soporte Canales | Recargas Celulares | Caja Vecina canal 024 / Atm canal 004 - Recargas Celulares | Incorporar en rendiciones y abono diario a empresas las recargas realizadas con cargo a cuentas Mambu | En revisión | Sin iniciativa | 2 | Emanuel Gonzalez | No iniciada |  |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-09-25 | En Plazo
36 | Mambu | Contable | Clientes y Cuentas | Recargas Celulares | Recarga celular Cajero Automático | Mambu. Incorporación de evento en interfaz contable para las funcionalidades de recarga celular. Termino de desarrollo para fines de julio. | En revisón Monica Moreno | Sin iniciativa | 2 | Monica Moreno | En curso |  |  |  |  | 2024-07-19 | Por definir | En Plazo
37 | Mambu | Informes | Clientes y Cuentas | Informes SIGIR |  | SIGIR Problema puntual presentado desde el 22 de junio en adelante, las cuales llegaron con problemas de formato o no fueron recibidas Problemas en formatos de archivos SIGIR detallados a continuación -AOB3: Falta integridad entre información AOB3 y OPB3, los registros informados en OPB3 deben tener su reflejo en las otras interfaces del grupo y viceversa. EL CONTENIDO NO EXISTE EN TABLA : INT_OPE - INT_OPEFIL -AOB3: Formato ó valor campo oficina no es compatible con Maestro oficinas. EL CONTENIDO NO EXISTE EN TABLA : INT_SUC Formato ó valor campo moneda no es compatible con Maestro monedas. EL CONTENIDO NO EXISTE RELACION MONEDA -COB3: Falta integridad entre información COB3 y OPB3, los registros informados en OPB3 deben tener su reflejo en las otras interfaces del grupo y viceversa. EL CONTENIDO NO EXISTE EN TABLA : INT_OPE - INT_OPEFIL -TO03: Formato ó valor campo producto no es compatible con Maestro productos. EL CONTENIDO NO EXISTE EN TABLA : INT_CODPRO. | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | Sin iniciativa | 2 | Roberto Barrios | En curso |  |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-09-25 | En Plazo
38 | Mambu | Monitoreo | Canales | Cajeros Automáticos |  | Las transacciones Mambu no estan reflejadas en el monitoreo transaccional (no estan en Grafana) y no estan consideradas en el informe mensual de transacciones de Cajeros. | Revisar con Guillermo | Sin iniciativa | 2 | Por definir | No iniciada | [5 empty] | Por definir | En Plazo
39 | Mambu | Informes | Canales | Cajeros Automáticos |  | Los incidentes asociados a mambu, afectan el informe de giros que se envían a las ETVs diariamente, impactan la planificación de cargas de dinero que se realiza en los cajeros. Ocurre cuando hay incidentes, la información es inconsistente (giros rechazados en informe pero aplicados en mambu). | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | Sin iniciativa | 2 | Roberto Barrios | No iniciada |  |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-09-25 | En Plazo
40 | Mambu | Informes | Canales | Cajeros Automáticos |  | Informe P20, no esta considerando trx Mambu, en revision | arreglo de lectura de la cartera, por tiempo excesivo coordinar reunión con Normativos y Paulina | Sin iniciativa | 2 | Roberto Barrios | En curso |  |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-09-25 | En Plazo
41 | Mambu | Contable | Canales | Cajeros Automaticos |  | En el informe diario de transacciones, Mambu considera las transacciones directa y reversa (cuando la transaccion es reversada), abultando contablemente los saldos | revisar con Felipe/ con Monica | Sin iniciativa | 2 | Monica Moreno | No iniciada | [5 empty] | Por definir | En Plazo
42 | Mambu | Cuadratura | Canales | TEF |  | En el procesos de pareo ciclos 1 y 2 (CCA - BECH) Mambu considera la directa y reversa (cuando la transaccion es reversada) | En Producción | Sin iniciativa | 2 |  | Terminada | [5 empty] | Por definir | En Plazo
43 | Mambu | Cuadratura | Cuadratura y Soporte Canales | Tef Otros Bancos |  | Incorporar al proceso de pareo todos los cargos y abonos en cuentas mambu. Estos registros no siempre están disponibles en cada ciclo generando diferencias abultadas que se deben revisar manualmente. | En arreglo definitivo por cambio de base de registro journal, se hizo previamente un arreglo | Sin iniciativa |  |  | Terminada | [6 empty] | Terminada
44 | Mambu | Cuadratura | Cuadratura y Soporte Canales | APP |  | Traspaso de controles Mambu a Control Contable Canales. | Terminado, en proceso de validación con Operaciones | Sin iniciativa |  |  | Terminada | [6 empty] | Terminada
45 | Mambu | Cuadratura | Cuadratura y Soporte Canales | Todos los canales |  | Generación de interfaces para control y cuadratura de transacciones en caso de contingencia. | Terminado, en proceso de validación con Operaciones | Sin iniciativa |  |  | Terminada | [6 empty] | Terminada
46 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Mambu Producto | Bolsillo Electrónico Mambu | - Inyector Incoming cuadratura debito nacional en QA pruebas 12/09, paso a producción 27 sept - Archivos de control en desarrollo (7 archivos) (en corrección 5 archivos) se retoma 1 octbre - Configuración nuevo bolsillo emergencia (ok en producción) - Migración automática bolsillo Mainframe a Mambu (no iniciado) | Falta planificación | Sin iniciativa | 1 | Valentina Lopez | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
47 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Mambu Producto | Extractor de movimientos no contables Mambu | A raíz de reclamos/certificaciones, se ha detectado que los movimientos no contables quedaron sin trzabilidad en Mambu (cierres, bloqueos de cuenta, bloqueos de fondos, retenciones, liberación de retenciones), dado que la información no queda correctamente grabada en Log PTS, a raíz de lo cual se solicitó un nuevo extractor de movimientos no contables. | esta priorizado temas batch (incidencias) propuesta comenzar en octubre revisar con Lorena y revisar con Paulina acceso sucural para bloqueo de monto ver con Paloma Vidal | Sin iniciativa | 1 | Por definir | No iniciada |  |  |  |  | 2024-10-01 | Por definir | En Plazo
48 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Mambu Producto | Mejoras DRP | - Omitir rescate contable de canales - Incorporación tx que estaban fuera inyector DRP, no se rescataron trx - Ajuste movimientos no detectados en inyectore, dice que rescato, pero no lo hizo - Ajuste rechazos inyector (revisar con Felipe Contreras) | En Producción lo solcitado en certificación nuevas mejores couter 1: 0 y 2, ahora 3 y 5 | Sin iniciativa | 1 | Lorena Cardenas | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
49 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Mambu Producto | RAF Bloqueo TEF otros Bancos | Integración con Portal CCA para realizar bloqueo/desbloqueo bloqueo cod 5 “RETENCION AUTOMATICA TEF RECIBIDAS OTROS BANCOS” | terminado | Sin iniciativa | 2 |  | Terminada | [5 empty] | Por definir | Terminada
50 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Mambu Producto | Cierre CuentaRUT por fraude | - Incorporación emisión Vale Vista en cierre cuenta con saldo por Inyector cierre y Salesforce - Proceso de cierre automático a partir de Marca bloqueo autofraude | revisar porque lo congelo Ingrid Pizarro | Sin iniciativa | 2 | Ingrid Pizarro | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
51 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Mambu Producto | Inyector cambio limites | Dado que en mambu se separó el "limite" (máximos transaccionales) del "tipo" (política tarifaria), se requiere inyector para realizar cambo de limite masivo por contingencias (pedido hace más de 1 año) | ok hacer con orden de proceso, no existe aplicativo operacional revisar que significa | Sin iniciativa | 2 | Por definir | No iniciada | [5 empty] | Por definir | En Plazo
52 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Mambu Producto | Integración Mambu SIG TX no financieras información) | Interfaz de movimientos no contables ha tenido multilples problemas de origen data para: - consulta canales - bloqueos cuenta - cierres de cuenta | Revisar con Paulina para dar de baja | Sin iniciativa | 2 | Paulina Moya | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
53 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Mambu Producto | Integración Mambu DWH (6 interfaces) | Se tienen 4 interfaces desarrolladas y enviadas a Triad, faltan 2 | revisar con cliente dar de baja | Sin iniciativa | 2 | Paulina Moya | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
54 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Salesforce | vista áreas centrales |  | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | Sin iniciativa |  | Por definir | No iniciada | [5 empty] | Por definir | En Plazo
55 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Salesforce | Cartola Salesforce | Tiene corrido los saldos | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
56 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Salesforce | Visualización cuentas cerradas | No están apareciendo en la vista de Salesforce, debe aparecer la cuenta, con fecha de cierre y motivo de cierre | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
57 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Salesforce | Visualización de tutor/tutelado (rut y cta) | Para tutelado, debe aparecer RUT tutor. Para tutor debe aparecer cuenta relacionada del tutelado. | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | Sin iniciativa |  | Por definir | En revisión | [5 empty] | Por definir | En Plazo
58 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Salesforce | Certificados de Saldo Fallecimiento | Falta incorporar Saldos de CuentaRUT | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
59 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Salesforce | Cierre cuenta decisión banco, con saldo | Falta incorporar emisión Vale Vista para cierre cuenta con saldo | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | Sin iniciativa |  | Por definir | No iniciada | [5 empty] | Por definir | En Plazo
60 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Salesforce | Cambio de limite 1-1 (nuevo) | Nueva funcionalidad para cambio limite 1-1 | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
61 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Salesforce | Cambio de tipo 1-1 (incorporar fecha de caducidad) | Incorporar fecha de caducidad a cambio tipo y proceso automático que devuelva a tipo anterior | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
62 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Salesforce | Cobro comisión duplicado cartola Salesforce | Incorporar opción de permitir cobrar comisión por duplicado cartola | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | Sin iniciativa |  | Por definir | No iniciada | [5 empty] | Por definir | En Plazo
63 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Salesforce | Mantenedor Comisiones/tipos/limites | Mambu no cuenta con mantenedores para realizar cambios de parametría | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | Sin iniciativa |  | Por definir | No iniciada | [5 empty] | Por definir | En Plazo
64 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Salesforce | visualizar el limite |  | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | Sin iniciativa |  | Por definir | No iniciada | [5 empty] | Por definir | En Plazo
65 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Salesforce | Cambio nombre de tipos | Configuración de neuvos nombres solicitados por la Banca (administración parametría) | Lo vamos a tomar con Paulina, para darle fuerza y que nos entreguen fecha, previa revisión de controles propuestos | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
66 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Deposito en Efectivo |  | OK | Sin iniciativa |  |  | Terminada | [6 empty] | Terminada
67 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Giro |  | OK | Sin iniciativa |  |  | Terminada | [6 empty] | Terminada
68 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Giro para denegados con llave de supervisora |  | OK | Sin iniciativa |  |  | Terminada | [6 empty] | Terminada
69 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Giro con cierre |  | OK | Sin iniciativa |  |  | Terminada | [6 empty] | Terminada
70 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Deposito con Documento (Mismo Banco y Otros Bancos Misma Plaza) |  | OK | Sin iniciativa |  |  | Terminada | [6 empty] | Terminada
71 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Deposito con Documento (Otros Bancos Otras Plaza) |  | OK | Sin iniciativa |  |  | Terminada | [6 empty] | Terminada
72 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Disminución de Retención de N días |  | OK | Sin iniciativa |  |  | Terminada | [6 empty] | Terminada
73 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Aumento de Retención de N días |  | ok prueba, planificado para paso a producción semana 9/09 | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-12 | En Plazo
74 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Liberación de retención |  | OK | Sin iniciativa |  |  | Terminada | [6 empty] | Terminada
75 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Cargo por cheque devuelto |  | se comenzara abordar semana 9/09 | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
76 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Cargo por traspaso |  | OK | Sin iniciativa |  |  | Terminada | [6 empty] | Terminada
77 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Transferencias - Pago de Servicios - Pago de Línea de crédito - Pago de Tarjeta de Crédito |  | Pendiente de operaciones, si Pancho pasó a producción | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
78 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Abono |  |  | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
79 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Cargo |  |  | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
80 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Pago de cheque con abono a cuentas |  | Se esta revisando y al parecer es por tema de timeout, revisón termina 12/09 | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
81 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Abono V/V DAP en cuenta |  | Pendiente de operaciones, si Pancho pasó a producción | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
82 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Ingresos Varios de Caja |  |  | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
83 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Egresos Varios en Efectivo |  | En desarrollo, semana 09/09 comienzan las pruebas Pendiente de operaciones, si Pancho pasó a producción | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
84 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Compra de Dividas |  | En revisón de Mauro Gonzalez (04/09) me entrega fecha) en Test funiona ok | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
85 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Venta de Divisas |  | En revisón de Mauro Gonzalez (04/09) me entrega fecha) en Test funiona ok | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
86 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Transpasos Varios |  |  | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
87 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | consulta |  |  | Sin iniciativa |  |  | Terminada | [6 empty] | Terminada
88 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Abono Sección Créditos |  | En revisión con Operaciones crédito Patricio informo que retoma semana 09/09 (por caja y Salesforce) | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
89 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Abono Sección Cobranza en Efectivo |  | se planifica comenzar en octubre | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
90 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Abono Sección Cobranza con Documento |  | se planifica comenzar en octubre | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
91 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Deposito en Efectivo en ATM |  | se planifica comenzar en octubre | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
92 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Abono Sección Comercio Exterior |  | se planifica comenzar en octubre | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
93 | Mambu | Transaccional | Canales | Caja | Abono por Traspaso de Fondos |  | se planifica comenzar en octubre | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
94 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Inversiones | Factoring |  | En desarrollo la integración 27/09 parte contable estaría ok, revisar operaciones | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
95 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Credito | Tasaciones |  | En desarrollo la integración ok, pruebas y producción 27/09 parte contable estaría ok, revisar operaciones | Sin iniciativa |  | Por definir | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
96 | Mambu | Transaccional | Clientes y Cuentas | Credito | Crédito |  | En desarrollo la integración (Monica prometo prometer seman 09/09) parte contable estaría ok por Mambu, falta la parte de crédito, revisar operaciones | Sin iniciativa |  | Monica Moreno | En curso | [5 empty] | Por definir | En Plazo
Formulas:
Seguimiento = IF([Fecha Termino]>=TODAY(),"En Plazo","Atrasada")